Приложение

к приказу МКУ «Управление

образования города Белово»

от 12. 12. 2016г. № 279

**План**

мероприятий по развитию инклюзивного образования

в общеобразовательных организациях Беловского городского округа

на 2016-2017гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение.** | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение городского плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в образовательных организациях Беловского городского округа. | Декабрь  2016г. | МКУ «Управление образования города Белово»,  МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово |
| 1.2 | Подготовка и проведение коллегии МКУ «Управления образования города Белово» по реализации плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в общеобразовательных организациях Беловского городского округа на 2016-2017гг. | Декабрь  2017г. | МКУ «Управление образования города Белово»,  МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово |
| 1.3 | Разработка и утверждение планов мероприятий по развитию инклюзивного образования в общеобразовательных организациях. | Декабрь  2016г. | Руководители ОО |
| 1.4 | Разработка индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями. | По мере  необходимости | Руководители ОО |
| **2. Информационное и учебно-методическое обеспечение.** | | | |
| 2.1 | Организация методического сопровождения процессов введения и развития инклюзивного образования в общеобразовательных организациях Беловского городского округа. | Постоянно | МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово |
| 2.2 | Организация межведомственного сотрудничества (Комитет социальной защиты населения города Белово, МКУ «Управление культуры и кино города Белово», МКУ «Управление здравоохранения города Белово, МКУ «Управление по делам молодёжи города Белово», МКУ «Управление по физкультуре и спорту города Белово» и др.) в вопросах организации обучения детей с особыми образовательными потребностями. | По мере  необходимости | МКУ «Управление образования города Белово» |
| 2.3 | Формирование Банка данных по формам обучения каждого ребенка-инвалида, получающего образование в общеобразовательных организациях Беловского городского округа. | Ежегодно | МКУ «Управление образования города Белово»,  МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово |
| 2.4 | Своевременное выявление и направление на ПМПК детей в возрасте до 18 лет с целью диагностики и определения дальнейшей формы обучения, условий обучения, формы сдачи государственной итоговой аттестации. | Постоянно | Руководители ОО, председатель территориальной ПМПК |
| 2.5 | Проведение психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, обработка и анализ результатов, уточнение образовательного маршрута детей с ОВЗ. | В течение учебного года | МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово,  Руководители ОО, специалисты ПМПК |
| 2.6 | Разработка, согласование, утверждение АООП, АОП, индивидуальных программ обучения по отдельным предметам для детей с особыми образовательными потребностями. | По мере  необходимости | Руководители ОО, специалисты ПМПК |
| 2.7 | Проведение мониторинга эффективности обследования, результатов динамики усвоения АООП детьми с ОВЗ. | 2 раза в год | Руководители ОО, председатель территориальной ПМПК |
| 2.8 | Работа по развитию дистанционного образования детей-инвалидов, не имеющих возможность по состоянию здоровья посещать образовательные организации. | Постоянно | МКУ «Управление образования города Белово»,  Руководители ОО |
| 2.9 | Внедрение новых образовательных технологий для обучения детей с особыми образовательными потребностями. | Постоянно | МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово, Руководители ОО |
| 2.10 | Участие в семинарах, научно-практических конференциях, вебинарах по вопросам обучения, воспитания и социализации детей с особыми образовательными потребностями. | В течение учебного года | МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово,  Руководители ОО |
| 2.11 | Создание муниципальной системы консультирования педагогов, родителей (законных представителей) детей и подростков с ОВЗ, охваченных инклюзивным образованием. | В течение учебного года | МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово. |
| 2.12 | Организация консультативно-методических центров поддержки родителей детей с ОВЗ раннего дошкольного возраста, не посещающих ДОО. | Постоянно | МКУ «Управление образования города Белово», руководители МБДОУ№ 56, 41,25, 53,52,18 |
| 2.13 | Координация работы с родительской общественностью по вопросам образования, воспитания, адаптации и социализации детей с особыми образовательными потребностями. | Постоянно | МКУ «Управление образования города Белово» |
| 2.14 | Обеспечение условий для развития системы дополнительного образования для детей с особыми образовательными потребностями:  - организация внеурочной деятельности,  - программное обеспечение. | По запросу участников образовательного процесса. | Руководители ОО |
| 2.15 | Распространение опыта инклюзивного образования через СМИ, интернет. | Постоянно | МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово, Руководители ОО |
| **3. Материально-техническое обеспечение.** | | | |
| 3.1 | Организация и развитие школьной инфраструктуры для беспрепятственного доступа в образовательные организации маломобильных групп населения (пандусы, специально оборудованные туалеты, кабинеты лечебной физкультуры, психомоторной коррекции, комнаты для логопедических и коррекционных занятий с дефектологами и психологами, медицинский кабинет, спортивный зал, гардероб и др.)Приобретение необходимого оборудования и приспособления для передвижения маломобильных групп населения. | Постоянно. | МКУ «Управление образования города Белово»  Руководители ОО |
| 3.2 | Оснащение учебных кабинетов необходимым ИКТ оборудованием. | По мере  необходимости | МКУ «Управление образования города Белово» |
| 3.3 | Приобретение учебно-методической литературы и пособий для реализации основной образовательной программы | По мере  необходимости | Руководители ОО |
| 3.4 | Обеспечение требований в части санитарных и противопожарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников. | Постоянно | Руководители ОО |
| **4. Кадровое обеспечение.** | | | |
| 4.1 | Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников, осуществляющих образовательный и воспитательный процессы с детьми с особыми образовательными потребностями. | 2016-2017гг. | МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово |
| 4.2 | Организация и проведение коллегий, совещаний по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в образовательных организациях Беловского городского округа. | По мере  необходимости | МКУ «Управление образования города Белово |